Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новолялинского городского округа

«Детский сад № 15 «Березка»

План работысетевой площадки по теме:

Интеллектуально-творческое развитие детей дошкольного возраста

в рамках программы «Фанкластик: весь мир в руках твоих»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Дата | Участники | Ответственный | Результативность |
| 1. **Ресурсное обеспечение** | | | | | |
|  | **Нормативно-правовые условия** | | | | |
| 1.1 | Проект приказа о создании рабочей или инициативной и т.п. группы  (далее сокращенно – рабочей группе) | Октябрь |  | Заведующий ДОО  Бондаренко А.Ю. | Приказ по ДОО о создании рабочей группы |
| 1.2 | Проект аналитического приказа по результатам апробационной деятельности сетевой площадки | Май |  | Заместитель заведующего ДОО  Мюллер Н.А. | Аналитическая справка.  Приказ. |
| 1.3 | Составление Плана работы рабочей группы | Сентябрь |  | Заместитель заведующего ДОО  Мюллер Н.А. | План работы рабочей группы на год |
| 1.4 | Проект приказа о создании экспертной группы | Октябрь | Лопаева Т.Ю.  Муллагалеева И.В.  Кривоносова Н.В. | Заведующий ДОО  Бондаренко А.Ю. | Приказ о создании экспертной группы |
| **2.** | **Кадровые условия** | | | | |
| 2.1 | Обеспечить условия для обучения участников апробационной деятельности на курсах ПК «Методики и практики развития творческих и изобретательских способностей детей дошкольного возраста **(**на примере парциальной программы «Фанкластик: весь мир в руках твоих» в АНО ДПО «Институт образовательных технологий» | В соответствии с графиком проведения | Кривоносова Н.В. | Заместитель заведующего ДОО  Мюллер Н.А. | Удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации |
| 2.2 | Инициировать участие педагогов в конференциях, семинарах и т.д. по заявленной тематике Проекта на федеральном, региональном и муниципальном уровнях | В течение  инновационной деятельности | Лопаева Т.Ю.  Муллагалеева И.В.  Кривоносова Н.В. | Заведующий ДОО  Бондаренко А.Ю. | Программа мероприятия,  Сертификат и/или приказ о направлении для участия |
| **3.** | **Научно-методические условия** | | | | |
| 3.1 | Сформировать банк диагностических методик по оценке эффективности использования парциальной программы и конструктора «Фанкластик» в образовательном процессе |  | Рабочая группа | Педагог-психолог  Андреева Е.В. | Электронный банк диагностических методик |
| 3.2 | Пополнить методическую библиотеку информационными, рекомендательными и другими авторскими материалами по тематике сетевой площадки | В течение  инновационной деятельности | Педагогический коллектив | Заместитель заведующего ДОО  Мюллер Н.А. | Расширенный вариант библиотеки методических материалов |
| 3.3 | Сформировать электронный ресурс авторских, информационных и обучающих материалов (вебинары, презентации, видеосюжеты и др.) | В течение  инновационной деятельности | Педагогический коллектив | Заместитель заведующего ДОО  Мюллер Н.А. | Вебинары,  Видеосюжеты,  Презентации и др. |
| **4.** | **Материальные условия** | | | | |
| 4.1 | Оснастить развивающую предметно-пространственную среду игровыми материалами: Приобретение комплектов конструктора «Фанкластик». Разработка вариативных интеллектуальных игр | к началу инновационной деятельности |  | Заведующий ДОО  Бондаренко А.Ю. | Уточнить количество приобретаемых и разработанных комплектов для каждой группы участницы проекта |
| 4.2 | Организовать условия в пространстве группового или специализированного помещения для размещения наборов конструктора «Фанкластик» | к началу инновационной деятельности |  | Воспитатели ДОО | Совершенствование игрового пространства |
| 1. **Организационно-педагогическая работа** | | | | | |
| 1. | Координационные совещания рабочей группы | Ежеквартально | Рабочая группа | Заместитель заведующего ДОО  (ст. воспитатель) ФИО | Протоколы заседаний |
| 2. | Консультации по проблемам использования конструктора «Фанкластик» в освоении парциальной программы «Фанкластик: весь мир в руках твоих» | В течение инновационной деятельности | Лопаева Т.Ю. | Ответственный назначается в соответствии с тематикой консультации | Материалы консультации |
| 3. | Организация и проведение детско-взрослых интеллектуальных фестивалей, соревнований, клубов, квестов и т.п. с использованием конструктора «Фанкластик» с возможностью привлечения школьников, родителей, волонтёров.  Мастер-класс для педагогов ДОУ «Знакомство с конструктором «Фанкластик»  «Открытое занятие «Приключения в предновогоднем лесу» | Конкретизация согласно плану проведения мероприятий  Октябрь  Декабрь | Конкретизация согласно плану проведения мероприятий  Лопаева Т.Ю.  Лопаева Т.Ю. | Конкретизация согласно плану проведения мероприятий | Программа мероприятия (электронная ссылка на Интернет-ресурс) |
| 4 | Подготовка публикаций педагогического опыта, в рамках реализации парциальной программы | Май | Лопаева Т.Ю. | Заместитель заведующего ДОО  Мюллер Н.А. | Ссылки на журналы и интернет-ресурс |
| 1. **Экспертиза промежуточных результатов инновационной деятельности** | | | | | |
| **1.** | **Внутренняя экспертиза** | | | | |
| 1.1 | Диагностический срез (профессиональных компетенций, предметной среды и др.)  Экспертиза эффективности педагогических инноваций и др. экспертные процедуры | Апрель – май | Педагоги | Экспертная группа  Лопаева Т.Ю.  Муллагалеева И.В.  Кривоносова Н.В. | Аналитические материалы |
| 1.2 | Проведение анкетирования (педагогов, родителей)  Гугл-опросы | конкретизировать дату и цель | Педагоги,  Родители | Рабочая группа | Аналитические материалы |
| 1. **Информационные ресурсы** | | | | | |
| 1. | Интернет-ресурс, на котором размещается оперативная информация о деятельности сетевой площадки | В течение  апробационной деятельности | Педагоги ДОО | Заместитель заведующего ДОО  Мюллер Н.А. | Ссылка на информацию |